## Instructiuni de completare
Instructiuni de completare a Registrului de Lectii Invatate
Scopul intocmirii registrului
Registrul de Lectii Invatate reprezinta o baza de informatii referitoare la evenimentele care au afectat in sens pozitiv sau negativ derularea unui proiect incheiat.
Ele se constituie ca baza de informatii utile pentru estimarile necesare in planificarea si executia activitatilor similare din alte proiecte viitoare.
Informatiile registrului (sugestii):
Fiecare proiect poate fi inregsitrat intr-o fereastra separata a acestui fisier excel, avand un cod sau o denumire specifica, usor de identificat.
Datele de referinta ale proiectului care a generat informatiile care reprezinta lectile invatate ale acestuia
- | Codul proiectului | = | numarul de ordine al proiectului din portofoliul de proiecte al organizatiei
- | Titul proiectului | = | denumirea sub care a fost aprobat proiectul, cu referire la livrabilul executat
- | Managerul proiectului | = | numele persoanei care a condus echipa de management a proiectului si a raspuns de realizarea acestuia
- | Perioada de realizare | = | intervalul de timp in care proiectul a fost executat, respectiv datele calendaristice de demarare si de inchidere ale proiectului
- | Redactat de | = | numele persoanei care a redactat documentul cu lectiile invatate ale proiectului
Rubricile tabelului
1 | Nr. Crt. | = | numarul de ordine al evenimentului inregsitrat ca lectie invatata
2 | Categorie eveniment | = | natura impactului asupra modului de desfaurare a proiectului si asupra prevederilor contractuale ale acestuia (poziitv/genativ). Se pot folosi si culori care semnifica natura impactului.
3 | Codul WBS al activitatii | = | Codul activitatii la care s-a produs evenimentul conform Listei ordonate a activitatilor proiectului (WBS=Work Breakdown Structure)
4 | Descriere activitate | = | Descrierea activiatii la care s-a produs evenimentul
5 | Data la care s-a constat evenimentul | = | Data la care s-a constatat manifestarea evenimentului
6 | Descriere eveniment | = | Descrierea evenimentului constatat
7 | Efectele evenimentului aspura proiectului | = | Efectele evenimentului asupra modului de derulare a executiei proiectului si asupra prevederilor contractuale ale acestuia
8 | Cauzele care au generat evenimentul | = | Cauzele care au generat manifestarea evenimentului
9 | Masurile adoptate | = | Solutiile implementate de echipa de management a proiectului ca raspuns la efectele evenimentului
10 | Impactul masurilor adoptate | = | Impactul masurilor implementate asupra desfasurarii proiectului si asupra prevederilor contractuale
11 | Recomandari pentru proiectele viitoare | = | Masurile recomandate pentru evenimente asemanatoare in viitoarele proiecte
12 | Alte observatii | = | Orice alte comentarii sau sugestii suplimentare referitoare la eveniment

## Regsitru Lectii Invatate(model)
Registru LECTII INVATATE
Cod document: |  |  | FV- 5278
Proiect: |  |  | Reabiltiare cladire birouri
Manager proiect: |  |  | Victor Popovici
Perioada derulare: |  |  | 01.02.20XX - 30.10 20XX
Redactat de: |  |  | Mihaela Popescu
Nr. Crt. | Categorie eveniment | Codul WBS al activitatii | Descriere activitate | Data la care s-a constatat evenimentul | Descriere eveniment | Efectele evenimentului aspura proiectului | Cauzele care au generat evenimentul | Masurile adoptate | Impactul masurilor adoptate | Recomandari pentru proiectele viitoare | Alte observatii
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Negativ | Cod WBS: 2.1.5 | Intocmirea documentelor pentru obtinerea avizelor solicitate in Certificatul de Urbanism | 07.04.20XX | Dosare incomplete | Intarzieri in executie | Resurse umane indisponibile la momentul utilizarii lor | Angajarea de 3 resurse umane suplimentare pentru finalizarea activitatii | - Depasirea bugetului alocat pentru activitate. - Intarzierea finalizarii activitatii | Asigurarea alocarii resurselor umane - contracte ferme sau decizii aprobate pentru alocarea lor in proiect.
2 | Pozitiv | Cod WBS: 4.2.3 | Achizitie materiale de constructie pentru finisajele interioare | 17.07.20XX | Achizitie materiale de la furnizorul X la un cost mai scazut | Economii la costul materialelor achizitionare | Negociere cu furnizorul | N/A | Economii in bugetul proiectului | Achizitii materiale de la acelasi furnizor
3 | Negativ | Cod WBS: 6.1.5 | Finisaje interioare pereti birouri | 02.09.20XX | Zugraveala nu are culoarea asteptata de client | Costuri suplimentare pentru refacerea zugravelii | Lipsa acceptarii din partea clientului a indicatorilor de calitate | Refacerea zugravelei conform solicitarii clientului | - Activitati peste program pentru remedirea defectului constatat. - Costuri suplimentare suportate de executant. | - Obtinerea acordului scris de la client pentru indicatorii de calitate.

## Regsitru Lectii Invatate
Registru LECTII INVATATE
Cod document:
Proiect:
Manager proiect:
Perioada derulare:
Redactat de:
Nr. Crt. | Categorie eveniment | Codul WBS al activitatii | Descriere activitate | Data la care s-a constatat evenimentul | Descriere eveniment | Efectele evenimentului aspura proiectului | Cauzele care au generat evenimentul | Masurile adoptate | Impactul masurilor adoptate | Recomandari pentru proiectele viitoare | Alte observatii
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12